## Formato Bitácora
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Julio César Girón David - Personal Technology Colombia |  |  | 71526869 |  | 2 |  |  | 2
Nombre del Rector/Responsable |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Julio Cesar Giron David |  | 3127948493 |  |  |  | jcgd711@gmail.com
Nombre del aprendiz | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Luisa Fernanda Giron David | 1152188899 |  |  | 3006559237 |  |  |  | luisaf.giron14@gmail
Número de ficha |  | Programa de formación
2627079 |  | Analisis y desarrollo de software
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Diseño de wireframes para el sitio web y panel administrativo (Figma/Balsamiq). |  | 2025-06-15 | 2025-06-18 | Prototipo en Figma (enlace compartido).
Creación del diagrama ER para la base de datos PostgreSQL. |  | 2025-06-18 | 2025-06-20 | Imagen del diagrama (dbdiagram.io).
Planificación de sprints (tareas y tiempos estimados). |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 | Tablero Jira/Trello con sprints (captura).
Configuración inicial del entorno Django (proyecto base). |  | 2025-06-24 | 2025-06-27 | Repositorio actualizado (branch dev).
Revisión de estándares de seguridad para autenticación (JWT/OAuth). |  | 2025-06-27 | 2025-06-30 | Documento de protocolos (PDF).
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Henry Mejia Z.
Nombre del Instructor de Seguimiento |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Instructivo (hidden)
BITACORA DE SEGUIMIENTO | [8 empty] | Consecutivo
A medida que vaya realizando las bitacoras le coloca el número respectivo, es decir, si es la primera bitacora será el # 1
Nombre de la empresa donde esta realizando las prácticas académicas |  |  |  | NIT DE LA EMPRESA
Nombre del jefe inmediato |  | Teléfono de contacto |  |  | Correo electrónico
|  | Telefono de la empresa |  |  | Correo electrónico del jefe inmediato
Seleccione con una "X" el tipo de contrato
CONTRATO DE APRENDIZAJE | ASESORIA MYPIMES |  | CONTRATO LABORAL |  |  |  | PROYECTO
Nombre del aprendiz |  | Teléfono de contacto |  |  | Correo electrónico
|  | Telefono del aprendiz |  |  | Correo electrónico del aprendiz
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD |  | PERIODO / MES |  | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES DEL APRENDIZ Y/O JEFE INMEDIATO
Se detalla la actividad realzada |  | Se ubica el mes que realiza la actividad escrita en la celda anterior |  | Se coloca el nombre del registro, por ejemplo, si la actividad fue una inspección, entonces la evidencia es la inspección |  |  |  | Se diligencia sólo si tienen alguna observación, si no la tienen se deja en blanco
Firma del jefe inmediato y sello de la empresa |  | Firma del aprendiz |  |  |  | Firma del instructor
[5 empty] | Fecha de entrega de la bitácora: |  |  |  | Lo diligencia el instructor que recibe la bitácora
[5 empty] | Firma de recibido: |  |  |  | firma el instructor que recibe la bitácora