## Bit_1
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Nombre del Rector/Responsable |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Nombre del aprendiz | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Número de ficha |  | Programa de formación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Reunión con el ente coformador (Personal Technology) para definir alcance y objetivos del proyecto. |  | 2025-06-01 | 2025-06-06 | Minuta de reunión (PDF) y lista de requisitos funcionales.
Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales para la aplicación web. |  | 2025-06-04 | 2025-06-10 | Documento técnico con comparativas y justificación de tecnologías.
Creación de historias de usuario en herramienta como Jira o Trello. |  | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Tablero Jira/Trello con historias (captura de pantalla).
Investigación técnica sobre Django + Bootstrap 5 para el desarrollo. |  | 2025-06-11 | 2025-06-13 | Informe técnico (PDF) con arquitectura propuesta.
Configuración inicial del repositorio Git (GitHub/GitLab). |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Repositorio GitHub con estructura básica del proyecto.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Henry Mejia Z.
Nombre del Instructor de Seguimiento |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bit_2
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Nombre del Rector/Responsable |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Nombre del aprendiz | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Número de ficha |  | Programa de formación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Diseño de wireframes para el sitio web y panel administrativo (Figma/Balsamiq). |  | 2025-06-16 | 2025-06-18 | Prototipo en Figma (enlace compartido).
Creación del diagrama ER para la base de datos PostgreSQL. |  | 2025-06-18 | 2025-06-20 | Imagen del diagrama (dbdiagram.io).
Planificación de sprints (tareas y tiempos estimados). |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 | Tablero Jira/Trello con sprints (captura).
Configuración inicial del entorno Django (proyecto base). |  | 2025-06-24 | 2025-06-27 | Repositorio actualizado (branch dev).
Revisión de estándares de seguridad para autenticación (JWT/OAuth). |  | 2025-06-27 | 2025-06-30 | Documento de protocolos (PDF).
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Henry Mejia Z.
Nombre del Instructor de Seguimiento |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bit_3
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Nombre del Rector/Responsable |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Nombre del aprendiz | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Número de ficha |  | Programa de formación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Desarrollo del módulo de autenticación (login/registro). |  | 2025-07-01 | 2025-07-03 | Código en repositorio + pruebas unitarias.
Implementación de templates base con Bootstrap 5. |  | 2025-07-04 | 2025-07-07 | Página "Home" desplegada (captura).
Creación de modelos Django para servicios y clientes. |  | 2025-07-07 | 2025-07-11 | Migraciones SQL (archivo models.py).
Integración inicial con PostgreSQL. |  | 2025-07-10 | 2025-07-15 | Script de conexión a la BD (evidencia).
Pruebas de usabilidad con usuarios internos. |  | 2025-07-13 | 2025-07-15 | Reporte de feedback (Google Forms).
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Henry Mejia Z.
Nombre del Instructor de Seguimiento |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bit_4
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Nombre del Rector/Responsable |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Nombre del aprendiz | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Número de ficha |  | Programa de formación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Desarrollo del CRUD para gestión de servicios técnicos. |  | 2025-07-16 | 2025-07-19 | Vídeo demostrativo (YouTube privado).
Dockerización del backend (Django + PostgreSQL). |  | 2025-07-21 | 2025-07-26 | Archivos Dockerfile y docker-compose.yml.
Configuración de Azure App Services para despliegue. |  | 2025-07-22 | 2025-07-24 | URL de prueba en Azure (captura).
Generación de reportes PDF con datos de servicios. |  | 2025-07-23 | 2025-07-28 | Ejemplo de reporte generado.
Documentación técnica parcial (README, manual de usuario). |  | 2025-07-24 | 2025-07-31 | Archivos en repositorio (/docs).
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Henry Mejia Z.
Nombre del Instructor de Seguimiento |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bit_5
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Nombre del Rector/Responsable |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Nombre del aprendiz | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Número de ficha |  | Programa de formación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Desarrollo del módulo de gestión de clientes (CRUD completo) |  | 2025-08-16 | 2025-08-19 | Vídeo demostrativo (YouTube privado).
Implementación de panel administrativo con Bootstrap 5 |  | 2025-08-20 | 2025-08-23 | Repositorio actualizado con templates Bootstrap
Creación de API REST para servicios técnicos |  | 2025-08-24 | 2025-08-27 | Colección Postman/Insomnia exportada.
Pruebas de integración backend-frontend |  | 2025-08-28 | 2025-08-29 | Reporte de pruebas (PDF).
Configuración de variables de entorno para entornos |  | 2025-08-30 | 2025-08-31 | Archivo .env.example en repositorio.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Henry Mejia Z.
Nombre del Instructor de Seguimiento |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bit_6
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Nombre del Rector/Responsable |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Nombre del aprendiz | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Número de ficha |  | Programa de formación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Desarrollo del módulo de gestión de inventario |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | Capturas de pantalla del módulo funcionando.
Implementación de sistema de roles y permisos |  | 2025-08-05 | 2025-08-07 | Archivo de configuración de permisos en repositorio.
Creación de dashboard con métricas y reportes |  | 2025-08-08 | 2025-08-10 | Dashboard desplegado (captura de pantalla).
Optimización de consultas a base de datos |  | 2025-08-11 | 2025-08-13 | Análisis de rendimiento (PDF).
Pruebas de carga y rendimiento del sistema |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | Reporte de pruebas de carga.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Henry Mejia Z.
Nombre del Instructor de Seguimiento |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bit_7
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Nombre del Rector/Responsable |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Nombre del aprendiz | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Número de ficha |  | Programa de formación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Desarrollo del módulo de tickets de soporte |  | 2025-09-01 | 2025-09-04 | Capturas del flujo completo de tickets.
Implementación de sistema de notificaciones por email |  | 2025-09-05 | 2025-09-07 | Logs de emails enviados (captura).
Integración con servicio de envío de SMS |  | 2025-09-08 | 2025-09-10 | Configuración de Twilio/API similar en código.
Pruebas de usabilidad con usuarios finales |  | 2025-09-11 | 2025-09-13 | Reporte de feedback de usuarios.
Corrección de bugs identificados en pruebas |  | 2025-09-14 | 2025-09-15 | Lista de bugs corregidos en repositorio.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Henry Mejia Z.
Nombre del Instructor de Seguimiento |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bit_8
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Nombre del Rector/Responsable |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Nombre del aprendiz | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Número de ficha |  | Programa de formación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Desarrollo del módulo de facturación y pagos |  | 2025-09-16 | 2025-09-20 | Capturas del proceso de facturación.
Implementación de integración para pagos |  | 2025-09-21 | 2025-09-24 | Configuración de API de pagos en entorno prueba.
Generación de reportes |  | 2025-09-25 | 2025-09-27 | Ejemplos de reportes PDF generados.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Henry Mejia Z.
Nombre del Instructor de Seguimiento |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bit_9)
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Nombre del Rector/Responsable |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Nombre del aprendiz | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Número de ficha |  | Programa de formación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Migración de datos históricos a nueva base de datos |  | 2025-10-01 | 2025-10-04 | Scripts de migración y logs de ejecución.
Implementación de sistema de backup automático |  | 2025-10-05 | 2025-10-07 | Configuración de backups en AWS S3/Azure Blob.
Pruebas de recuperación de desastres |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | Reporte de recuperación exitosa.
Optimización de rendimiento frontend |  | 2025-10-11 | 2025-10-13 | Métricas de rendimiento antes/después.
Documentación técnica del API |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 | Documentación en Swagger/Postman.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Henry Mejia Z.
Nombre del Instructor de Seguimiento |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bit_10
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Nombre del Rector/Responsable |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Nombre del aprendiz | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Número de ficha |  | Programa de formación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Pruebas integrales de funcionamiento del sistema completo |  | 2025-10-16 |  | Reporte detallado de pruebas integrales (PDF).
Validación de flujos de negocio críticos |  |  |  | Checklist de validación completado.
Pruebas de compatibilidad con diferentes navegadores |  |  |  | Capturas de funcionamiento en Chrome, Firefox, Edge.
Pruebas de responsive design en dispositivos móviles |  |  |  | Capturas en diferentes resoluciones móviles.
Pruebas de seguridad y penetración básica |  |  |  | Reporte de vulnerabilidades corregidas.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Henry Mejia Z.
Nombre del Instructor de Seguimiento |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bit_11
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Nombre del Rector/Responsable |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Nombre del aprendiz | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Número de ficha |  | Programa de formación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Henry Mejia Z.
Nombre del Instructor de Seguimiento |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Formato Bitácora
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
Nombre del Rector/Responsable |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Nombre del aprendiz | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Número de ficha |  | Programa de formación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Henry Mejia Z.
Nombre del Instructor de Seguimiento |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Instructivo (hidden)
BITACORA DE SEGUIMIENTO | [8 empty] | Consecutivo
A medida que vaya realizando las bitacoras le coloca el número respectivo, es decir, si es la primera bitacora será el # 1
Nombre de la empresa donde esta realizando las prácticas académicas |  |  |  | NIT DE LA EMPRESA
Nombre del jefe inmediato |  | Teléfono de contacto |  |  | Correo electrónico
|  | Telefono de la empresa |  |  | Correo electrónico del jefe inmediato
Seleccione con una "X" el tipo de contrato
CONTRATO DE APRENDIZAJE | ASESORIA MYPIMES |  | CONTRATO LABORAL |  |  |  | PROYECTO
Nombre del aprendiz |  | Teléfono de contacto |  |  | Correo electrónico
|  | Telefono del aprendiz |  |  | Correo electrónico del aprendiz
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD |  | PERIODO / MES |  | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES DEL APRENDIZ Y/O JEFE INMEDIATO
Se detalla la actividad realzada |  | Se ubica el mes que realiza la actividad escrita en la celda anterior |  | Se coloca el nombre del registro, por ejemplo, si la actividad fue una inspección, entonces la evidencia es la inspección |  |  |  | Se diligencia sólo si tienen alguna observación, si no la tienen se deja en blanco
Firma del jefe inmediato y sello de la empresa |  | Firma del aprendiz |  |  |  | Firma del instructor
[5 empty] | Fecha de entrega de la bitácora: |  |  |  | Lo diligencia el instructor que recibe la bitácora
[5 empty] | Firma de recibido: |  |  |  | firma el instructor que recibe la bitácora